## 사용법
사후평가 운영 관리표 (2주 · 350명)
한 사람 = 한 줄. 번호 하나로 접수 → 운동평가 → 혈압·혈당 → 선생님 상담 → 추가상담까지 따라가며, 각 담당자는 자기 칸에 O만 선택합니다.
1. 시트 구성
현황판 | 오늘 단계별 대기 인원, 전체 진행률, 일별 예약·완료 그래프, 구간별 평균 소요시간(병목 구간)
명단 | 핵심 시트. 400줄(350명 + 여유). 번호(001~)로 찾아 입력. 맨 위 필터로 '오늘 예약자', '추가상담 대기' 등을 골라 봅니다.
일정표 | 날짜 × 시간대 예약 인원. 정원 초과는 빨간색. 하루 정원 합계와 예약·완료·불참을 한눈에.
병목계산 | 단계별 소요시간·담당 인원 → 하루 처리 가능 인원과 필요한 인력. 일정 짜기 전에 먼저 돌려 보세요.
설정 | 목표 인원, 운영일, 시간대·정원, 혈압·혈당 판정 기준
2. 색 규칙
노란 칸 + 파란 글씨 | 직접 입력·수정하는 설정값. 들어 있는 숫자는 모두 예시이니 실제 값으로 바꾸세요.
회색 칸 | 자동 계산. 건드리지 마세요(수식이 지워집니다).
흰 칸 | 명단에 직접 입력하는 칸
빨강 / 주황 / 초록 | 빨강 = 긴급·정원 초과 · 주황 = 주의·추가상담 대기 · 초록 = 완료·O 입력됨
3. 시작 전 준비 (방문 1~2주 전)
① 설정 | 목표 인원, 운영일, 시간대·정원 입력
② 병목계산 | 단계별 1인당 소요분·담당 인원 입력 → '하루 처리 가능(명)'이 '하루 목표 인원'보다 작은 단계에 인력 추가 또는 정원 축소
③ 명단 | 번호·이름·성별·연령·연락처·예약일·예약시간·특이사항(보행보조·청력·시력 등) 입력. 예약일·시간은 목록에서 선택
④ 일정표 | 빨간 칸(정원 초과)을 다른 슬롯으로 조정. 불참 대비 예비일 1~2일 확보
⑤ 이름표·여정카드 | '번호'를 큰 글씨로 인쇄(어르신 성함은 김·이·박 동명이인이 많아 번호가 기준). 카드에는 접수→운동→측정→상담 순서와 도장 칸
4. 당일 입력 방법 (담당자별)
접수 담당 | 번호로 찾아 '접수'에 O. 예약일이 오늘이 아니면 예약일을 오늘로 고치세요(현황판은 예약일 기준 집계).
운동평가 담당 | 평가 후 '운동평가 완료'에 O
간호실습생 | 수축기·이완기·혈당 입력, 혈당조건(공복/식후) 선택. 측정 거부·불가면 해당 칸에 - 입력. '긴급'이 뜨면 즉시 선생님 호출.
선생님 | 상담 후 '선생님 상담 완료'에 O. 추가상담이 필요하면 '추가상담 요청'에도 O (혈압·혈당 '긴급'은 자동으로 대상)
추가상담 담당 | 상담 끝나면 '추가상담 완료'에 O → 진행 단계가 '완료'로 바뀜
현황 담당 | 현황판의 '대기' 숫자를 보고 대기가 몰린 단계로 안내 인원을 보내거나 인력을 이동
5. 하루 마감 루틴 (10분)
① 현황판 | 오늘 완료/미완료, 합계 확인이 OK인지 확인
② 명단 필터 | 예약일 = 오늘, 진행 단계 = 미방문·불참·연기 → 재예약 연락 후 예약일·시간 수정, 불참/연기 칸 비우기
③ 다음 날 준비 | '추가상담 대기'가 남았으면 다음 날 우선 배정 · 내일 예약자 필터로 확인 문자/전화 대상 확정
④ 백업 | 파일을 날짜를 붙여 사본 저장(엑셀) 또는 구글 시트 버전 기록 확인
6. 입력 예시 (명단 한 줄)
번호 / 이름 / 성별 / 연령 | 1 / 홍길동(가명) / 여 / 72
연락처 / 예약일 / 예약시간 | 010-0000-0000 / 2026-10-19 / 09:00
특이사항 | 지팡이 보행, 왼쪽 귀 난청(큰 소리로 안내)
접수 / 운동평가 완료 | O / O
수축기 / 이완기 / 혈당 / 혈당조건 | 128 / 76 / 104 / 공복
선생님 상담 완료 | O → 진행 단계 '완료' 자동 표시
메모 | 오른쪽 무릎 통증 호소, 다음 주 재방문 희망
7. 개인정보·보안 (중요)
민감정보 | 혈압·혈당은 건강정보(민감정보)입니다. 기관 개인정보 담당부서·연구윤리(IRB) 규정과 동의서 범위 안에서만 사용하세요.
공유 방법 | '링크가 있는 모든 사용자' 공유 금지. 지정한 직원·실습생 계정에만 편집 권한. 화면 공유·캡처 시에는 번호 중심으로.
최소 수집 | 연락처는 안내가 끝나면 삭제. 분석용 파일은 이름·연락처를 지우고 번호만 남겨 보관(비식별).
8. 구글 시트로 쓰기 (여러 명이 동시에 입력할 때 권장)
업로드 | 구글 드라이브에 올려 '구글 스프레드시트로 열기' (드롭다운·색·수식 유지). 여러 명이 동시에 입력해도 한 파일에 쌓입니다.
자동 시각 기록 | 확장 프로그램 > Apps Script에 '자동시각기록.gs' 내용을 붙여넣고 저장. O를 고르는 순간 시각이 기록되어 구간별 소요시간이 계산됩니다. 더미 줄로 먼저 테스트하세요.
엑셀만 쓸 때 | 시각 칸은 비워 두어도 됩니다. 현황판의 소요시간만 '-'로 표시되고 나머지는 정상 동작합니다.
9. 방문 전날 안내 문자 예시
문구 | [OO 사후평가] 홍길동 님, 내일(10/20 화) 09:00 OO실로 오세요. 번호는 001번입니다. 편한 운동복·운동화, 복용 중인 약 목록, 안경·보청기를 챙겨 주세요. 혈당 측정이 있으니 [사전평가와 같은 조건: 예) 아침 식후 2시간]을 지켜 주세요. 변경 문의 031-000-0000

## 현황판
사후평가 현황판
명단에 O를 입력하면 자동으로 갱신됩니다. 아래 숫자는 직접 고치지 마세요.
기준일(오늘) | 2026-10-12 | 다른 날짜를 보려면 C4에 날짜를 직접 입력하세요.
오늘 현황 (예약일 = 기준일) |  | 전체 진행 (목표 대비)
오늘 예약 인원 | 0 | 목표 인원 | 350
아직 도착 전(미방문) | 0 | 명단 등록 인원 | 0
운동평가 대기 | 0 | 완료 인원 | 0
혈압·혈당 측정 대기 | 0 | 진행률 | 0%
선생님 상담 대기 | 0 | 남은 인원 | 350
추가상담 대기 | 0 | 남은 운영일(기준일 포함) | 10
완료 | 0 | 남은 일수 기준 하루 필요 인원 | 35
불참·연기 | 0 | 불참·연기(재예약 필요) | 0
현재 현장 체류 인원(대기 합) | 0 | 추가상담 대상 / 이 중 대기 | 0 / 0
합계 확인 | OK
측정 결과 플래그 (누적) |  | 구간별 평균 소요시간 (분, 대기 포함)
혈압 긴급 (즉시 선생님 호출) | 0 | 접수 → 운동평가 완료 | -
혈압 주의 | 0 | 운동평가 → 측정 완료 | -
혈당 긴급 | 0 | 측정 → 상담 완료 | -
혈당 주의 | 0 | 상담 → 추가상담 완료 | -
혈당조건(공복/식후) 미기록 | 0 | 접수 → 최종 완료 (전체) | -
|  | 가장 오래 걸리는 구간 | -
※ 시각 기록(명단 X~AB열)이 있어야 계산됩니다. 없으면 '-'.

## 명단
명단 (한 사람 = 한 줄 · 번호로 찾기)
흰 칸에 입력, 회색 칸은 자동 계산(수정 금지). 단계가 끝나면 해당 칸에 O 선택. 측정 거부·불가 시 해당 칸에 - 입력.
기본 정보 (사전 입력) | [7 empty] | 접수·운동평가 |  | 혈압·혈당 (간호실습생) |  |  |  | 상담 |  |  | 기타 |  | 자동 계산 |  |  |  | 단계별 시각 (스크립트 사용 시 자동) |  |  |  |  | 구간 소요시간 (분, 대기 포함)
번호 | 이름 | 성별 | 연령 | 연락처 | 예약일 | 예약시간 | 특이사항 | 접수 | 운동평가 완료 | 수축기 | 이완기 | 혈당 | 혈당조건 | 선생님 상담 완료 | 추가상담 요청 | 추가상담 완료 | 불참/연기 | 메모 | 혈압 판정 | 혈당 판정 | 추가상담 대상 | 진행 단계 | 접수 시각 | 운동평가 시각 | 측정 시각 | 상담 시각 | 추가상담 시각 | 접수→운동평가(분) | 운동평가→측정(분) | 측정→상담(분) | 상담→추가상담(분) | 접수→최종완료(분)
1 | [21 empty] | 미방문
2 | [21 empty] | 미방문
3 | [21 empty] | 미방문
4 | [21 empty] | 미방문
5 | [21 empty] | 미방문
6 | [21 empty] | 미방문
7 | [21 empty] | 미방문
8 | [21 empty] | 미방문
9 | [21 empty] | 미방문
10 | [21 empty] | 미방문
11 | [21 empty] | 미방문
12 | [21 empty] | 미방문
13 | [21 empty] | 미방문
14 | [21 empty] | 미방문
15 | [21 empty] | 미방문
16 | [21 empty] | 미방문
17 | [21 empty] | 미방문
18 | [21 empty] | 미방문
19 | [21 empty] | 미방문
20 | [21 empty] | 미방문
21 | [21 empty] | 미방문
22 | [21 empty] | 미방문
23 | [21 empty] | 미방문
24 | [21 empty] | 미방문
25 | [21 empty] | 미방문
26 | [21 empty] | 미방문
27 | [21 empty] | 미방문
28 | [21 empty] | 미방문
29 | [21 empty] | 미방문
30 | [21 empty] | 미방문
31 | [21 empty] | 미방문
32 | [21 empty] | 미방문
33 | [21 empty] | 미방문
34 | [21 empty] | 미방문
35 | [21 empty] | 미방문
36 | [21 empty] | 미방문
37 | [21 empty] | 미방문
38 | [21 empty] | 미방문
39 | [21 empty] | 미방문
40 | [21 empty] | 미방문
41 | [21 empty] | 미방문
42 | [21 empty] | 미방문
43 | [21 empty] | 미방문
44 | [21 empty] | 미방문
45 | [21 empty] | 미방문
46 | [21 empty] | 미방문
47 | [21 empty] | 미방문
48 | [21 empty] | 미방문
49 | [21 empty] | 미방문
50 | [21 empty] | 미방문
51 | [21 empty] | 미방문
52 | [21 empty] | 미방문
53 | [21 empty] | 미방문
54 | [21 empty] | 미방문
55 | [21 empty] | 미방문
56 | [21 empty] | 미방문
57 | [21 empty] | 미방문
58 | [21 empty] | 미방문
59 | [21 empty] | 미방문
60 | [21 empty] | 미방문
61 | [21 empty] | 미방문
62 | [21 empty] | 미방문
63 | [21 empty] | 미방문
64 | [21 empty] | 미방문
65 | [21 empty] | 미방문
66 | [21 empty] | 미방문
67 | [21 empty] | 미방문
68 | [21 empty] | 미방문
69 | [21 empty] | 미방문
70 | [21 empty] | 미방문
71 | [21 empty] | 미방문
72 | [21 empty] | 미방문
73 | [21 empty] | 미방문
74 | [21 empty] | 미방문
75 | [21 empty] | 미방문
76 | [21 empty] | 미방문
77 | [21 empty] | 미방문
78 | [21 empty] | 미방문
79 | [21 empty] | 미방문
80 | [21 empty] | 미방문
81 | [21 empty] | 미방문
82 | [21 empty] | 미방문
83 | [21 empty] | 미방문
84 | [21 empty] | 미방문
85 | [21 empty] | 미방문
86 | [21 empty] | 미방문
87 | [21 empty] | 미방문
88 | [21 empty] | 미방문
89 | [21 empty] | 미방문
90 | [21 empty] | 미방문
91 | [21 empty] | 미방문
92 | [21 empty] | 미방문
93 | [21 empty] | 미방문
94 | [21 empty] | 미방문
95 | [21 empty] | 미방문
96 | [21 empty] | 미방문
97 | [21 empty] | 미방문
98 | [21 empty] | 미방문
99 | [21 empty] | 미방문
100 | [21 empty] | 미방문
101 | [21 empty] | 미방문
102 | [21 empty] | 미방문
103 | [21 empty] | 미방문
104 | [21 empty] | 미방문
105 | [21 empty] | 미방문
106 | [21 empty] | 미방문
107 | [21 empty] | 미방문
108 | [21 empty] | 미방문
109 | [21 empty] | 미방문
110 | [21 empty] | 미방문
111 | [21 empty] | 미방문
112 | [21 empty] | 미방문
113 | [21 empty] | 미방문
114 | [21 empty] | 미방문
115 | [21 empty] | 미방문
116 | [21 empty] | 미방문
117 | [21 empty] | 미방문
118 | [21 empty] | 미방문
119 | [21 empty] | 미방문
120 | [21 empty] | 미방문
121 | [21 empty] | 미방문
122 | [21 empty] | 미방문
123 | [21 empty] | 미방문
124 | [21 empty] | 미방문
125 | [21 empty] | 미방문
126 | [21 empty] | 미방문
127 | [21 empty] | 미방문
128 | [21 empty] | 미방문
129 | [21 empty] | 미방문
130 | [21 empty] | 미방문
131 | [21 empty] | 미방문
132 | [21 empty] | 미방문
133 | [21 empty] | 미방문
134 | [21 empty] | 미방문
135 | [21 empty] | 미방문
136 | [21 empty] | 미방문
137 | [21 empty] | 미방문
138 | [21 empty] | 미방문
139 | [21 empty] | 미방문
140 | [21 empty] | 미방문
141 | [21 empty] | 미방문
142 | [21 empty] | 미방문
143 | [21 empty] | 미방문
144 | [21 empty] | 미방문
145 | [21 empty] | 미방문
146 | [21 empty] | 미방문
147 | [21 empty] | 미방문
148 | [21 empty] | 미방문
149 | [21 empty] | 미방문
150 | [21 empty] | 미방문
151 | [21 empty] | 미방문
152 | [21 empty] | 미방문
153 | [21 empty] | 미방문
154 | [21 empty] | 미방문
155 | [21 empty] | 미방문
156 | [21 empty] | 미방문
157 | [21 empty] | 미방문
158 | [21 empty] | 미방문
159 | [21 empty] | 미방문
160 | [21 empty] | 미방문
161 | [21 empty] | 미방문
162 | [21 empty] | 미방문
163 | [21 empty] | 미방문
164 | [21 empty] | 미방문
165 | [21 empty] | 미방문
166 | [21 empty] | 미방문
167 | [21 empty] | 미방문
168 | [21 empty] | 미방문
169 | [21 empty] | 미방문
170 | [21 empty] | 미방문
171 | [21 empty] | 미방문
172 | [21 empty] | 미방문
173 | [21 empty] | 미방문
174 | [21 empty] | 미방문
175 | [21 empty] | 미방문
176 | [21 empty] | 미방문
177 | [21 empty] | 미방문
178 | [21 empty] | 미방문
179 | [21 empty] | 미방문
180 | [21 empty] | 미방문
181 | [21 empty] | 미방문
182 | [21 empty] | 미방문
183 | [21 empty] | 미방문
184 | [21 empty] | 미방문
185 | [21 empty] | 미방문
186 | [21 empty] | 미방문
187 | [21 empty] | 미방문
188 | [21 empty] | 미방문
189 | [21 empty] | 미방문
190 | [21 empty] | 미방문
191 | [21 empty] | 미방문
192 | [21 empty] | 미방문
193 | [21 empty] | 미방문
194 | [21 empty] | 미방문
195 | [21 empty] | 미방문
196 | [21 empty] | 미방문
197 | [21 empty] | 미방문
198 | [21 empty] | 미방문
199 | [21 empty] | 미방문
200 | [21 empty] | 미방문
201 | [21 empty] | 미방문
202 | [21 empty] | 미방문
203 | [21 empty] | 미방문
204 | [21 empty] | 미방문
205 | [21 empty] | 미방문
206 | [21 empty] | 미방문
207 | [21 empty] | 미방문
208 | [21 empty] | 미방문
209 | [21 empty] | 미방문
210 | [21 empty] | 미방문
211 | [21 empty] | 미방문
212 | [21 empty] | 미방문
213 | [21 empty] | 미방문
214 | [21 empty] | 미방문
215 | [21 empty] | 미방문
216 | [21 empty] | 미방문
217 | [21 empty] | 미방문
218 | [21 empty] | 미방문
219 | [21 empty] | 미방문
220 | [21 empty] | 미방문
221 | [21 empty] | 미방문
222 | [21 empty] | 미방문
223 | [21 empty] | 미방문
224 | [21 empty] | 미방문
225 | [21 empty] | 미방문
226 | [21 empty] | 미방문
227 | [21 empty] | 미방문
228 | [21 empty] | 미방문
229 | [21 empty] | 미방문
230 | [21 empty] | 미방문
231 | [21 empty] | 미방문
232 | [21 empty] | 미방문
233 | [21 empty] | 미방문
234 | [21 empty] | 미방문
235 | [21 empty] | 미방문
236 | [21 empty] | 미방문
237 | [21 empty] | 미방문
238 | [21 empty] | 미방문
239 | [21 empty] | 미방문
240 | [21 empty] | 미방문
241 | [21 empty] | 미방문
242 | [21 empty] | 미방문
243 | [21 empty] | 미방문
244 | [21 empty] | 미방문
245 | [21 empty] | 미방문
246 | [21 empty] | 미방문
247 | [21 empty] | 미방문
248 | [21 empty] | 미방문
249 | [21 empty] | 미방문
250 | [21 empty] | 미방문
251 | [21 empty] | 미방문
252 | [21 empty] | 미방문
253 | [21 empty] | 미방문
254 | [21 empty] | 미방문
255 | [21 empty] | 미방문
256 | [21 empty] | 미방문
257 | [21 empty] | 미방문
258 | [21 empty] | 미방문
259 | [21 empty] | 미방문
260 | [21 empty] | 미방문
261 | [21 empty] | 미방문
262 | [21 empty] | 미방문
263 | [21 empty] | 미방문
264 | [21 empty] | 미방문
265 | [21 empty] | 미방문
266 | [21 empty] | 미방문
267 | [21 empty] | 미방문
268 | [21 empty] | 미방문
269 | [21 empty] | 미방문
270 | [21 empty] | 미방문
271 | [21 empty] | 미방문
272 | [21 empty] | 미방문
273 | [21 empty] | 미방문
274 | [21 empty] | 미방문
275 | [21 empty] | 미방문
276 | [21 empty] | 미방문
277 | [21 empty] | 미방문
278 | [21 empty] | 미방문
279 | [21 empty] | 미방문
280 | [21 empty] | 미방문
281 | [21 empty] | 미방문
282 | [21 empty] | 미방문
283 | [21 empty] | 미방문
284 | [21 empty] | 미방문
285 | [21 empty] | 미방문
286 | [21 empty] | 미방문
287 | [21 empty] | 미방문
288 | [21 empty] | 미방문
289 | [21 empty] | 미방문
290 | [21 empty] | 미방문
291 | [21 empty] | 미방문
292 | [21 empty] | 미방문
293 | [21 empty] | 미방문
294 | [21 empty] | 미방문
295 | [21 empty] | 미방문
296 | [21 empty] | 미방문
297 | [21 empty] | 미방문
298 | [21 empty] | 미방문
299 | [21 empty] | 미방문
300 | [21 empty] | 미방문
301 | [21 empty] | 미방문
302 | [21 empty] | 미방문
303 | [21 empty] | 미방문
304 | [21 empty] | 미방문
305 | [21 empty] | 미방문
306 | [21 empty] | 미방문
307 | [21 empty] | 미방문
308 | [21 empty] | 미방문
309 | [21 empty] | 미방문
310 | [21 empty] | 미방문
311 | [21 empty] | 미방문
312 | [21 empty] | 미방문
313 | [21 empty] | 미방문
314 | [21 empty] | 미방문
315 | [21 empty] | 미방문
316 | [21 empty] | 미방문
317 | [21 empty] | 미방문
318 | [21 empty] | 미방문
319 | [21 empty] | 미방문
320 | [21 empty] | 미방문
321 | [21 empty] | 미방문
322 | [21 empty] | 미방문
323 | [21 empty] | 미방문
324 | [21 empty] | 미방문
325 | [21 empty] | 미방문
326 | [21 empty] | 미방문
327 | [21 empty] | 미방문
328 | [21 empty] | 미방문
329 | [21 empty] | 미방문
330 | [21 empty] | 미방문
331 | [21 empty] | 미방문
332 | [21 empty] | 미방문
333 | [21 empty] | 미방문
334 | [21 empty] | 미방문
335 | [21 empty] | 미방문
336 | [21 empty] | 미방문
337 | [21 empty] | 미방문
338 | [21 empty] | 미방문
339 | [21 empty] | 미방문
340 | [21 empty] | 미방문
341 | [21 empty] | 미방문
342 | [21 empty] | 미방문
343 | [21 empty] | 미방문
344 | [21 empty] | 미방문
345 | [21 empty] | 미방문
346 | [21 empty] | 미방문
347 | [21 empty] | 미방문
348 | [21 empty] | 미방문
349 | [21 empty] | 미방문
350 | [21 empty] | 미방문
351 | [21 empty] | 미방문
352 | [21 empty] | 미방문
353 | [21 empty] | 미방문
354 | [21 empty] | 미방문
355 | [21 empty] | 미방문
356 | [21 empty] | 미방문
357 | [21 empty] | 미방문
358 | [21 empty] | 미방문
359 | [21 empty] | 미방문
360 | [21 empty] | 미방문
361 | [21 empty] | 미방문
362 | [21 empty] | 미방문
363 | [21 empty] | 미방문
364 | [21 empty] | 미방문
365 | [21 empty] | 미방문
366 | [21 empty] | 미방문
367 | [21 empty] | 미방문
368 | [21 empty] | 미방문
369 | [21 empty] | 미방문
370 | [21 empty] | 미방문
371 | [21 empty] | 미방문
372 | [21 empty] | 미방문
373 | [21 empty] | 미방문
374 | [21 empty] | 미방문
375 | [21 empty] | 미방문
376 | [21 empty] | 미방문
377 | [21 empty] | 미방문
378 | [21 empty] | 미방문
379 | [21 empty] | 미방문
380 | [21 empty] | 미방문
381 | [21 empty] | 미방문
382 | [21 empty] | 미방문
383 | [21 empty] | 미방문
384 | [21 empty] | 미방문
385 | [21 empty] | 미방문
386 | [21 empty] | 미방문
387 | [21 empty] | 미방문
388 | [21 empty] | 미방문
389 | [21 empty] | 미방문
390 | [21 empty] | 미방문
391 | [21 empty] | 미방문
392 | [21 empty] | 미방문
393 | [21 empty] | 미방문
394 | [21 empty] | 미방문
395 | [21 empty] | 미방문
396 | [21 empty] | 미방문
397 | [21 empty] | 미방문
398 | [21 empty] | 미방문
399 | [21 empty] | 미방문
400 | [21 empty] | 미방문
Note on K4: 수축기(위) 혈압. 측정 거부·불가 시 - 입력
Note on M4: 혈당(mg/dL). 측정 거부·불가 시 - 입력
Note on N4: 공복 / 식후 중 선택. 사전평가와 같은 조건으로 측정해야 비교가 정확합니다.
Note on R4: 당일 오지 않았거나 일정을 미룬 경우 선택. 재예약하면 예약일·시간을 고치고 이 칸을 비우세요.
Note on V4: 혈압/혈당이 '긴급'이거나 선생님이 '추가상담 요청'에 O를 넣으면 자동으로 '대상' 표시

## 일정표
일정표 (날짜 × 시간대 예약 인원)
명단의 예약일·예약시간을 자동 집계합니다. 빨간 칸 = 정원 초과, 노란 칸 = 정원 가득. 날짜·시간·정원은 설정 시트에서 바꿉니다.
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
시작 시각 | 정원 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30
9:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시간 미지정 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
예약 합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하루 정원 합계 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
완료 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불참·연기 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
미완료(남은 인원) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
완료율 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-30
차트용 날짜 |  | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30
※ 정원 합계가 하루 목표 인원보다 작으면 슬롯·정원을 늘리거나 운영일을 추가하세요.

## 병목계산
병목 계산기 (하루에 몇 명까지 처리 가능한가?)
노란 칸을 실제 값으로 바꾸세요. 아래 숫자는 모두 '예시값'입니다(운동평가 1명이 15분씩 보는 상황 가정).
하루 운영 시간(시간) | 5
목표 인원(명) | 350
총 운영일 수(일) | 10
예비일(보충 방문용, 일) | 2 |  | ※ 불참·재방문에 대비해 마지막 1~2일은 보충일로 비워 두는 것을 권장합니다.
본 일정 일수(일) | 8
하루 목표 인원(명) | 44
단계 | 1인당 소요(분) | 담당 인원(명) | 이 단계를 거치는 비율 | 시간당 처리 가능(명) | 하루 처리 가능(명) | 목표 달성에 필요한 인원(명)
운동평가 | 15 | 1 | 100% | 4 | 20 | 3
혈압·혈당 측정 | 8 | 2 | 100% | 15 | 75 | 2
선생님 상담 | 10 | 3 | 100% | 18 | 90 | 2
추가상담 | 15 | 2 | 20% | 40 | 200 | 1
※ 추가상담은 전체 중 일부(예: 20%)만 거치므로 '비율'을 입력하세요. 상담이 분야별 부스로 나뉘면 부스 수를 담당 인원에 합산하세요.
결과
병목 단계(가장 느린 곳) | 운동평가
전체 처리 속도(명/시간) | 4
하루 최대 처리(명) | 20
목표 달성에 필요한 본 일정 일수(일) | 18
판정 | 부족: 운동평가 인력을 늘리거나 운영일·시간 확대 필요
읽는 법: 병목 단계의 '시간당 처리 가능'이 전체 속도를 결정합니다. 목표 달성에 필요한 인원(H열)보다 담당 인원(D열)이 적은 단계에 사람을 더 배치하세요.

## 설정
설정 (노란 칸만 수정하세요)
파란 글씨 + 노란 칸 = 직접 입력하는 값. 아래 숫자는 모두 '예시값'이므로 실제 값으로 바꾸세요.
목표 인원(명) | 350 |  | 사용자 제공: 2주간 350명 방문 예정
혈압 판정 기준 (mmHg)
수축기 '주의' (이상) | 140 |  | 일반적으로 쓰는 고혈압 진단 기준(140/90)을 예시로 사용
이완기 '주의' (이상) | 90
수축기 '긴급' (이상) | 180 |  | 즉시 선생님 호출·운동 중단 판단용 예시값
이완기 '긴급' (이상) | 110
수축기 저혈압 '주의' (미만) | 90 |  | 어지럼 확인용 예시값
혈당 판정 기준 (mg/dL)
공복 '주의' (이상) | 126 |  | 공복혈당 126 이상(당뇨 진단 기준)을 예시로 사용
식후 '주의' (이상) | 200 |  | 식후/무작위 혈당 200 이상을 예시로 사용
저혈당 '긴급' (미만) | 70 |  | 즉시 당 섭취·선생님 호출용 예시값
고혈당 '긴급' (이상) | 300 |  | 예시값
※ 위 기준은 예시입니다. 반드시 기관 프로토콜·지도 선생님(간호교수)과 확인한 뒤 수정하세요.
운영일 (일차) | 날짜
1일차 | 2026-10-19 |  | 예시: 2026-10-19(월) 시작 평일 10일. 실제 운영일로 바꾸세요. 일수가 다르면 남는 칸은 비워 두세요.
2일차 | 2026-10-20
3일차 | 2026-10-21
4일차 | 2026-10-22
5일차 | 2026-10-23
6일차 | 2026-10-26
7일차 | 2026-10-27
8일차 | 2026-10-28
9일차 | 2026-10-29
10일차 | 2026-10-30
시간대 슬롯 | 시작 시각 | 정원(명)
슬롯 1 | 9:00 | 4 | 예시: 30분 간격 12슬롯, 슬롯당 4명. 병목계산 시트 결과(하루 처리 가능 인원)에 맞춰 정원을 조정하세요.
슬롯 2 | 9:30 | 4 | 점심시간 등 쉬는 구간은 슬롯 시각을 비우면 됩니다(정원 칸도 비우세요).
슬롯 3 | 10:00 | 4
슬롯 4 | 10:30 | 4
슬롯 5 | 11:00 | 4
슬롯 6 | 11:30 | 4
슬롯 7 | 13:30 | 4
슬롯 8 | 14:00 | 4
슬롯 9 | 14:30 | 4
슬롯 10 | 15:00 | 4
슬롯 11 | 15:30 | 4
슬롯 12 | 16:00 | 4